## Product Backlog 01 (hidden)
| EQUIPO SCRUM: | Ocean App
HISTORIAS DE USUARIO
N° | Épica | Identificador de la Historia | Nombre de la Historia | Descripción de la Historia de Usuario |  |  | Estado | Dimensión/Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad |  | Comentarios
|  |  |  | Como (rol) | Necesito (característica) | Para (valor de negocio) |  |  |  |  | Criterio de Aceptación
1 | Gestionar Usuarios | HU001 | Iniciar sesión | Como usuario | Deseo validar mis datos de acceso. | Para utilizar las funcionalidades del sistema. | Planificada |  |  | 72
|  | HU002 | Actualización de tripulante | Administrador sistema | Deseo modificar y agregar nuevos usuarios. | Para dar de alta en la aplicación del sistema. | Planificada |  |  | 89
2 | Gestionar registro de inicio de pesca | HU003 | Registrar datos de embarcación pesquera | Como técnico tripulante | Deseo registrar la información de la embarcación pesquera. | Para tener registrado en la base de datos de mi aplicativo la información de embarcación. | Planificada |  |  | 55
|  | HU004 | Generar información de lance por fases | Como técnico tripulante | Deseo registrar la información del lance de la pesca. | Para tener registrado en la base de datos de mi aplicativo la información del lance. | Planificada |  |  | 55
3 | Gestionar análisis de especies | HU005 | Preprocesamiento de fotos de lance por fases | Como técnico tripulante | Deseo registrar la identificación de especies por fases de lance. | Para poder guardar las imágenes y la información de cada fase del lance para el posterior análisis. | Planificada |  |  | 34
|  | HU006 | Analizar especies | Como técnico tripulante | Deseo identificar las especies del lance . | Para registrar la información de las especies identificadas en el sistema | Planificada |  |  | 61.5
4 | Generar reporte de especies por faena | HU007 | Ver especies identificadas | Como biólogo marino | Deseo ver el listado de especies identificadas por faenas. | Para poder tener un control de las especies identificadas y desarrollar un reporte en base a la información. | Planificada |  |  | 34
|  | HU008 | Generar gráfica de desempeño de especies | Como biólogo marino | Deseo generar una gráfica de los análisis de especies identificadas vs por identificar. | Para poder generar un monitoreo sobre la eficiencia del modelado en mi aplicativo. | Planificada |  |  | 13
|  | HU009 | Generar histograma según cantidad especies. | Como biólogo marino | Deseo generar un histograma según cantidad de especies identificadas. | Para poder tener la cantidad de especies identificadas según día, mes y año y poder tomar decisiones. | Planificada |  |  | 10.5
5 | Gestionar Toma de Fotos | HU010 | Tomar fotos | Como técnico tripulante | Deseo tomar fotos al instante. | Para luego poder usarlos en el aplicativo . | Planificada |  |  | 55
|  | HU011 | Ver fotos | Como técnico tripulante | Deseo ver fotos tomadas . | Para luego poder seleccionarlas para el análisis de especies. | Planificada |  |  | 21
|  | HU012 | Eliminar fotos | Como técnico tripulante | Deseo poder eliminar fotos. | Para poder eliminarlas desde la galería de fotos fuera de foco. | Planificada |  |  | 5.5

## Product Backlog Refinado 02 (hidden)
| EQUIPO SCRUM: | Ocean App
HISTORIAS DE USUARIO
N° | Épica | Identificador de la Historia | Nombre de la Historia | Descripción de la Historia de Usuario |  |  | Estado | Dimensión/Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad |  | Comentarios
|  |  |  | Como (rol) | Necesito (característica) | Para (valor de negocio) |  |  |  |  | Criterio de Aceptación
1 | Gestionar Usuarios | HU002 | Actualización de tripulante | Administrador sistema | Deseo modificar y agregar nuevos usuarios. | Para dar de alta en la aplicación del sistema. | Planificada | 20 |  | 89
1 | Gestionar Usuarios | HU001 | Iniciar sesión | Como usuario | Deseo validar mis datos de acceso. | Para utilizar las funcionalidades del sistema. | Planificada | 25 |  | 72
2 | Gestionar registro de inicio de pesca | HU003 | Registrar datos de embarcación pesquera | Como técnico tripulante | Deseo registrar la información de la embarcación pesquera. | Para tener registrado en la base de datos de mi aplicativo la información de embarcación. | Planificada | 30.5 |  | 61.5
5 | Gestionar Toma de Fotos | HU010 | Tomar fotos | Como técnico tripulante | Deseo tomar fotos al instante. | Para luego poder usarlos en el aplicativo y realizar toma de imágenes . | Planificada | 8 |  | 55
2 | Gestionar registro de inicio de pesca | HU004 | Generar información de lance por fases | Como técnico tripulante | Deseo registrar la información del lance de la pesca. | Para tener registrado en la base de datos de mi aplicativo la información del lance. | Planificada | 40 |  | 44.5
3 | Gestionar análisis de especies | HU005 | Preprocesamiento de fotos de lance por fases | Como técnico tripulante | Deseo registrar la identificación de especies por fases de lance. | Para poder guardar las imágenes y la información de cada fase del lance para el posterior análisis. | Planificada | 37.5 |  | 40
3 | Gestionar análisis de especies | HU006 | Analizar especies | Como técnico tripulante | Deseo identificar las especies del lance . | Para registrar la información de las especies identificadas en el sistema | Planificada | 85 |  | 38
4 | Generar reporte de especies por faena | HU007 | Ver especies identificadas | Como biólogo marino | Deseo ver el listado de especies identificadas por faenas. | Para poder tener un control de las especies identificadas y desarrollar un reporte en base a la información. | Planificada | 20 |  | 34
5 | Gestionar Toma de Fotos | HU011 | Ver fotos | Como técnico tripulante | Deseo ver fotos tomadas . | Para luego poder seleccionarlas para el análisis de especies. | Planificada | 1.25 |  | 21
4 | Generar reporte de especies por faena | HU008 | Generar gráfica de desempeño de especies | Como biólogo marino | Deseo generar una gráfica de los análisis de especies identificadas vs por identificar. | Para poder generar un monitoreo sobre la eficiencia del modelado en mi aplicativo. | Planificada | 37.5 |  | 13
4 | Generar reporte de especies por faena | HU009 | Generar histograma según cantidad especies. | Como biólogo marino | Deseo generar un histograma según cantidad de especies identificadas. | Para poder tener la cantidad de especies identificadas según día, mes y año y poder tomar decisiones. | Planificada | 37.5 |  | 10.5
5 | Gestionar Toma de Fotos | HU012 | Eliminar fotos | Como técnico tripulante | Deseo poder eliminar fotos. | Para poder eliminarlas desde la galería de fotos fuera de foco. | Planificada | 1.25 |  | 5.5
Realizar con marvelApp
David: Pares, Geraldine: Impares

## Resumen
| EQUIPO SCRUM: | AIMPEC
HISTORIAS DE USUARIO
N° | Épica | Identificador de la Historia | Nombre de la Historia | Descripción de la Historia de Usuario | Estado | Dimensión/Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Criterio de Aceptación | Comentarios
Como (rol)
1 | ETL | HU001 | Limpieza de datos | Data Engineer | Planificada | 88 | Sprint 1 | 89 | CA1 | Leandro J.
2 |  | HU002 | Integración de datos | Data Engineer | Planificada | 70 | Sprint 2 | 61.5 | CA2 | Pedro O.
4 | EDA | HU003 | Análisis exploratorio de datos | Data Analyst | Planificada | 42 | Sprint 2 | 44.5 | CA3 | Juliana C.
5 | ML | HU004 | Modelo de predicción | Data Scientist | Planificada | 67 | Sprint 3 | 40 | CA4 | Ilbert A.
6 | Dashboard | HU005 | Desarrollo de dashboard | Data Analyst | Planificada | 51 | Sprint 3 | 38 | CA5 | Juliana C.
7 |  | HU006 | Validación de dashboard | Data Analyst | Planificada | 50 | Sprint 3 | 34 | CA6 | Juliana C.
9 | Cloud | HU007 | Despliegue en la nube | Arquitecto Cloud | Planificada | 65 | Sprint 3 | 33 | CA7 | David H.
Agregar una pagina para aud.

## Product Backlog Refinado
| EQUIPO SCRUM: | AIMPEC
HISTORIAS DE USUARIO
N° | Épica | Identificador de la Historia | Nombre de la Historia | Descripción de la Historia de Usuario |  |  | Estado | Dimensión/Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Criterio de Aceptación | Comentarios
|  |  |  | Como (rol) | Necesito (característica) | Para (valor de negocio)
1 | ETL | HU001 | Limpieza de datos | Data Engineer | Deseo limpiar y preprocesar los datos para garantizar la calidad y fiabilidad de los mismos. | Mejora la calidad de los datos y la confiabilidad de los resultados para la ingesta en mi Base de datos. | Planificada | 88 | Sprint 1 | 89 | CA1 | Leandro J.
2 |  | HU002 | Integración de datos | Data Engineer | Deseo integrar datos de diferentes fuentes para tener una visión completa del problema. | Proporciona una visión integral y mejora la precisión de los análisis y mi relación final en mi Base de Datos. | Planificada | 70 | Sprint 2 | 61.5 | CA2 | Pedro O.
4 | EDA | HU003 | Análisis exploratorio de datos | Data Analyst | Deseo analizar los datos para identificar tendencias y patrones. | Revela insights valiosos y guía la toma de decisiones. | Planificada | 42 | Sprint 2 | 44.5 | CA3 | Juliana C.
5 | ML | HU004 | Modelo de predicción | Data Scientist | Deseo desarrollar un modelo de predicción para estimar las emisiones de carbono. | Ayuda a la empresa a planificar estrategias sostenibles y cumplir con las regulaciones medioambientale | Planificada | 67 | Sprint 3 | 40 | CA4 | Ilbert A.
6 | Dashboard | HU005 | Desarrollo de Dashboard | Data Analyst | Deseo desarrollar un dashboard interactivo para visualizar los indicadores. | Facilita la interpretación de los datos y la comunicación de los resultados | Planificada | 51 | Sprint 3 | 38 | CA5 | Juliana C.
7 |  | HU006 | Validación de Dashboard | Data Analyst | Deseo validar y ajustar el dashboard para asegurarme de que cumple con las necesidades del usuario. | Asegura que la solución es útil y relevante para el cliente | Planificada | 50 | Sprint 3 | 34 | CA6 | Juliana C.
9 | Cloud | HU007 | Despliegue en la nube | Arquitecto Cloud | Necesito desplegar la solución en la nube para que esté accesible. | Permite el acceso remoto y garantiza la escalabilidad de la solución | Planificada | 65 | Sprint 3 | 33 | CA7 | David H.
Agregar una pagina para aud.

## Dimensión-Esfuerzo
STORY POINT
| Codigo | Historias de usuario | Dimensión estimada |  |  |  |  | Dimensión Real
|  |  | David H. | Leandro J. | Pedro O. | Ilbert A. | Juliana C.
| HU001 | Limpieza de datos | 80 | 90 | 100 | 80 | 90 | 88
| HU002 | Integración de datos | 60 | 70 | 60 | 75 | 85 | 70
| HU003 | Análisis exploratorio de datos | 50 | 40 | 30 | 55 | 35 | 42
| HU004 | Modelo de predicción | 60 | 85 | 70 | 60 | 60 | 67
| HU005 | Desarrollo de Dashboard | 45 | 65 | 55 | 50 | 40 | 51
| HU006 | Validación de Dashboard | 45 | 60 | 50 | 40 | 55 | 50
| HU007 | Despliegue en la nube | 50 | 70 | 80 | 40 | 85 | 65
20-40-100 :Complejidad grande

## Técnicas
| Nombre | Descripción | Explicación de la técnica
#
1 | PlanningPoker | Planning poker o planificación poker es una técnica muy sencilla y eficaz, en la que todas las personas comprometidas en el desarrollo de un producto, es decir, los miembros, opinan para estimar el esfuerzo de desarrollar cada una de las historias de usuario de un sprint. | Para realizar esta técnica se tienen 9 números secuenciales de Fibonacci y las historias de usuario. El Scrum Master realizará el ingreso de ambos y todos en la sala deberán elegir un número estimado para cada historia. Al final se realiza una discusión y se toma el promedio de los números.
2 | Puntos de historia o 100 puntos | Los puntos de historia se definen como una unidad de medida utilizada principalmente en la gestión de proyectos ágiles de la metodología Scrum. Se utilizan para estimar la carga de trabajo global de los equipos, con el fin de planificar cada sprint o iteración. | Se asigna un número o valor a cada user story (o historia de usuario) para evaluar el esfuerzo total que debe asignarse a su realización. Por lo tanto, la estimación en Story Points debe considerar todos los parámetros que afectarán a este esfuerzo: Para esta técnica se tendrán 10 número, en los que se ingresarán a cada historia de usuario y se usará el promedio como esfuerzo real.
3 | User story mapping | User Story Mapping es una técnica que consiste en organizar el Product Backlog en dos dimensiones con el objetivo de construir un Roadmap. | Para poder realizar el user story mapping, hemos compuesto la técnica en dos ejes. En el eje vertical, se ingresaron los campos usuarios, actividades, pasos y detalles. Mientras que el otro eje, se ingresaron las funcionalidades (horizontal).

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.