## ENTREGABLES FUNCIONALES
Funcionalidad
| Historias de Usuario |  | Web-Service | Otros | HOSTING | FRONT END | CREATE WEB SERVICES | 1 Era Presentación | Fecha 3era da Presentación
HU003 | Agendar servicio técnico |  | Djngo |  |  | Flutter |  |  | 25/06/2021-10:00 pm
HU005 | Recibir Notificación de Servicio técnico. |  | Djngo |  |  | Flutter |  |  | 04/07/2021-10:00 pm
HU009 | Registrar técnico |  | Djngo |  |  | Flutter |  |  | 25/06/2021-10:00 pm
HU012 | Actualizar servicio técnico |  | Djngo |  |  | Flutter |  |  | 04/07/2021-10:00 pm
HU014 | Iniciar Sesión Administrador de sistema |  | Djngo |  |  | Flutter |  |  | 25/06/2021-10:00 pm
HU001 | Iniciar Sesión |  | Djngo |  |  | Flutter |  | 16/06/2021-7:00 pm
HU002 | Registrar Usuario |  | Djngo |  |  | Flutter |  | 16/06/2021-7:00 pm
HU004 | Ver servicios agendados |  | Djngo |  |  | Flutter |  |  | 04/07/2021-10:00 pm
HU010 | Actualizar técnico |  | Djngo |  |  | Flutter |  |  | 25/06/2021-10:00 pm
HU013 | Calificar servicio técnico |  | Djngo |  |  | Flutter
HU008 | Informar sobre Covid-19 |  | Djngo |  |  | Flutter
HU011 | Buscar técnico |  | Djngo |  |  | Flutter |  |  | 25/06/2021-10:00 pm
HU006 | Ver fotos |  | Djngo |  |  | Flutter
HU007 | Preguntar Chat Bot |  | Djngo |  |  | Flutter

## work
Integrantes | Rol | Funciones
| Product Owner | .Facilitar el proyecto al equipo Scrum.
.Hacer un Backlog priorizado de producto
.crea un Roadmap (hoja de ruta) de Entregas y duración de Sprint.
.Dejar claro los requisitos básicos de negocio al Equipo Scrum.
.Liberar entregables, distribuye el producto y coordina con el cliente.
.Identificar las tareas.
| QA-Calidad | .Corregir posibles errores y encontrar soluciones de forma ágil e inmediata.
.Realiza todo el proceso de pruebas desde la perspectiva del usuario final.
.Aporta soluciones ante defectos de usabilidad en fases tempranas.
.Realizar la automatización de pruebas.
| Scrum Master | .Coaching en auto-organización y multi-funcionalidad.
.Ayudar a crear productos de alto valor.
.Eliminar impedimentos para el progreso del Development Team.
.Facilitar eventos de Scrum según se solicite o necesite.
.Liderar y mentorizar a la organización en su adopción de Scrum.
.Planificación de implementaciones de Scrum dentro de la organización
| Developer Team | .Programación Extrema como fuente de inspiración.
.proporciona prácticas y reglas que giran en torno a la planificación, diseño, codificación y pruebas.
.Fusionan su código en una línea base de código cuando tienen una construcción limpia .
.comparten experiencias con sus pares.
.Entregar características durante el sprint.

## Historias de Usuario
HU | Alias | Estado-1° Sprint | % Avance | Estado-2° Sprint | % Avance
HU014 |  | TERMINADO | 100%
HU009 |  | TERMINADO | 100%
HU002 |  | TERMINADO | 100%
HU001 |  | TERMINADO | 100%
HU003 |  | TERMINADO | 100%
HU005 |  |  |  | TO DO | 0%
HU012 |  |  |  | TERMINADO | 100%
HU004 |  |  |  | TO DO | 0%
HU013 |  |  |  | TO DO | 0%
HU011 |  | TERMINADO | 100%
HU010 |  | TERMINADO | 100%
HU008 |  |  |  | TERMINADO | 100%
HU006 |  |  |  | TERMINADO | 100%
HU007 |  |  |  | TO DO | 0%

## Reunion 27-06-23
| 5 días | 1 Semanas(26 -30 Junio) | Data Limpia y Normalizada +Documentación+Tablero+Gant
| 5 días | 2 Semanas(03 -07 Julio) | Modelo vs Dashboard. +Documentación+Tablero+Gant
| 5 días | 3 Semanas(10 -14 Julio) | Deploy Despliegue-Presentación +Documentación+Tablero+Gant
Integrantes | Rol | Task | TAREAS PENDIENTES
Oscar David Hospinal Roman | Project Manager-Arquitecto Cloud | Documentación -Kambas -Arcquitectura Modelo -Togaf. | Git Hub Cuenta Comun (Cuenta compartida Publica)
Leandro Gastón Jofré | Data Engineering | Martes(5)-Miercoles(5)-Jueves(5)-Viernes(5)- Sabado-Domingo(Merge)
llbert Ferney Alarcon Bothia | Data Science | 3 Modelos predicción .
Juliana Cáceres | Data Analyst | Exploraración de los datos en base a los Kpis .
Pedro Santos Oria Garcia | Data Engineering | Martes(5)-Miercoles(5)-Jueves(5)-Viernes(5)- Sabado-Domingo(Merge)
| Leandro Gastón Jofré | Fuente data de viajes
Datos de Transporte Publico
Historical Weather API
API's de las condiciones climáticas
Dataset de Kaggle sobre emisiones de co2 por pais y año, con ajustes por población
| Pedro Santos Oria Garcia | Dataset de los sonidos recolectados en NYC
Dataset de la calidad del aire de NYC
Que es un Borough?
Fuel consumption raitings
| Documento | David .
| Incluir stack tecnológico | David .
| Metodología de trabajo | David .
| Diseño detallado - Entregables | EDA.-Canvas/Leandro (Canvas) , Grafico Eda(David)
| Equipo de trabajo - Roles y responsabilidades | Juliana
| Cronograma general - Gantt | David .
| Análisis preliminar de calidad de datos | Pedro /Leandro -(Juliana)
| Entendimiento de la situación actual | Juliana
| Objetivos | llbert
| Alcance | llbert
| Objetivos y KPIs asociados (planteo) | llbert
| Repositorio Github | llbert
| Solución propuesta | Todos